FLYWHEEL

Стратегия продаж: путь к $50,000 MRR за 6 месяцев

Версия 2 — с учётом единого пакета готовности к запуску · 19 августа 2026 · Волна 1: юридическая ниша (США)

# 0. Главное за одну минуту

Цель $50,000/мес выручки через 6 месяцев зафиксирована в брифе продукта и там же прямо помечена как агрессивная — с рекомендованным промежуточным ориентиром 10–20 платящих пилотов ко 2-му месяцу (~$2–5K MRR). Эта стратегия не пересматривает цель, а показывает, что реально нужно, чтобы к ней подойти максимально близко за 6 месяцев.

Важная поправка к версии 1 этого документа: перевод биллинга и других систем в боевой режим — это не отдельная задача «на неделе 1», а последний шаг единого пакета готовности к запуску (продукт + юридическая проверка + контент/реклама/материалы). Продавать «на холодную», без готового контента и рекламных материалов, не имеет смысла — поэтому все системы (биллинг, доставка сообщений и т.д.) переходят в боевой режим синхронно, одним пакетом, в момент, когда весь пакет готов, а не раньше. Это раздел 7 (Фаза 0) — читать перед помесячным планом.

Если считать «в лоб» — только тариф Starter ($199/мес), только юридическая ниша, только текущий канал (founder-led outbound) — то $50K MRR означает 251 платящего клиента за 6 месяцев силами одного человека. Это нереалистично. Реальный путь к цели требует смешать тарифы и ниши/гео вместо ставки на одну $199-нишу (раздел 2) и добавить платные и партнёрские каналы поверх outbound начиная с 3-го месяца (раздел 5), поверх полностью закрытой Фазы 0.

Принятое решение (гибридный путь): старт консервативный.

Наём SDR/BDR и рекламный бюджет — не предопределены календарём («к мес. 2–3» из версии 1), а включаются по факту метрик первых 1–2 месяцев после запуска. Первый месяц-два движемся только на личном outbound-канале, без найма и без платного бюджета; решение об агрессивном масштабировании принимается на конкретной точке — критерии в разделе 8, подраздел «Точка принятия решения».

# 1. Точка старта

## Продукт

Flywheel (ребренд Atelier) — детерминированный AI-движок автоматизации приёма и квалификации лидов «от обращения до сделки», адаптируемый под любой бизнес без индивидуальной настройки под каждую компанию. Ключевое техническое УТП: AI не принимает решений и не изобретает ответы — он только переформулирует уже одобренный владельцем бизнеса контент внутри детерминированного сценария («Business DNA»). Это архитектурное ограничение на уровне кода, не промпт-инструкция — единственная точка сборки исходящих сообщений физически не может отправить то, чего нет в одобренном сценарии.

Self-serve SaaS: Starter $199/мес, Pro $499/мес, 7-дневный триал, карта привязывается сразу при регистрации. Полный цикл регистрация → онбординг → биллинг → вебхук → разблокировка дашборда подтверждён вживую на проде. Биллинг — Lemon Squeezy (Merchant of Record) — магазин пока в Test mode: реальные платежи ещё не принимаются. Перевод в боевой режим — часть Фазы 0 (раздел 7), не изолированный шаг.

Продукт прошёл функциональное тестирование под целевую аудиторию соло-юристов (9 из 9 сценариев — квалификация, отказ давать юр.совет, эскалации, защита от prompt injection) и широкое живое QA всех четырёх коммерческих путей (запись на консультацию, смета, прямой следующий шаг, ручная передача человеку). Найдены и устранены реальные продовые баги; несколько известных мелких дефектов остаются открытыми (раздел 7).

## Ниша и география (уже подтверждены пользователем)

- Волна 1 (мес. 1–3): соло-практики и малые юридические консультации — семейное право, personal injury, general practice. Старт — Калифорния и Нью-Йорк. Тариф в материалах — только Starter $199/мес; Pro сознательно не упоминается в аутриче Волны 1, так как мультиюристная функциональность ещё не построена.

- Волна 1.5 (с мес. 3–4, по готовности продукта): малые фирмы на 2–10 юристов — станут доступны для продажи по Pro $499/мес после реализации мультистаффинга (P1).

- Волна 2 (мес. 4–6+): финансовые/страховые советники — самый низкий churn среди проверенных ниш (19%), но самый медленный цикл продажи. Вход — через кейсы Волны 1 и тёплые интро от риелторов (3–5 партнёрств, референс-канал, не платящая ниша сама по себе).

- География: США (старт) → Австралия и Канада (мес. 2–3, тот же язык, common law, сопоставимая экономика труда) → UK (то же окно) → Европа — держится до готовности встроенной AI-disclosure механики под EU AI Act Art. 50.

## Конкуренты в узкой категории (legal intake AI)

| Конкурент | Цена | Позиционирование |
| --- | --- | --- |
| SetSmart | $99/мес | DM-каналы, базовый интейк |
| Smith.ai | ~$293/мес | Гибрид AI + живые операторы |
| LawDroid | кастомная настройка | Комплаенс настраивает интегратор |
| Apex Chat | по запросу | Доминирует в PI / mass-tort |
| Flywheel | $199 / $499 | Комплаенс — архитектурная гарантия, не промпт |

Rosie, AgentZap, My AI Front Desk и другие дешёвые AI-ресепшн ($29–299/мес) держат салоны/HVAC/медспа — юр.консультации сознательно выбраны как ниша именно потому, что она вне этой ценовой войны, а Smith.ai уже доказал готовность рынка платить $97–1170/мес за AI-интейк для юристов.

# 2. Математика цели: что реально означает $50K

Сценарий А (в лоб, один тариф, одна ниша): 251 клиент на Starter $199/мес силами одного founder-led outbound-канала за 6 месяцев. Нет ни одного внутреннего документа, который закладывал бы такой объём в один канал за такой срок — это нереалистично.

Сценарий B (блендед-микс — целевая конфигурация к концу 6-го месяца): комбинация тарифов, волн и географий вместо ставки на одну $199-нишу.

| Сегмент | Тариф | Клиентов к мес. 6 | MRR |
| --- | --- | --- | --- |
| Юр. Волна 1, США (соло) | Starter $199 | 120 | $23,880 |
| Юр. фирмы 2–10 юристов (доступно с мес. 3–4) | Pro $499 | 30 | $14,970 |
| Финсоветники/страховые, Волна 2 | Starter/Pro микс, ~$300 | 25 | $7,500 |
| Международные (AU/UK/CA) | микс, ~$250 | 15 | $3,750 |
| Итого |  | 190 | $50,100 |

Даже блендед-путь требует около 190 платящих клиентов за 6 месяцев — по-прежнему агрессивно для одного основателя без найма, но реалистичнее и опирается на несколько независимых источников роста вместо одного. Ключевой вывод: рост тарифа Pro и запуск Волны 2 не «приятный бонус», а необходимое условие математики — без них цель физически не достижима на одной юридической соло-нише.

# 3. ICP и очерёдность волн

Портрет клиента Волны 1: соло-практик или консультация из 1 юриста, семейное право / personal injury / general practice, Калифорния или Нью-Йорк, самостоятельно принимает решение о покупке (fit для self-serve), уже теряет лидов на голосовой почте и пропущенных звонках, не может позволить себе штатного intake specialist за $55–80К/год.

Портрет Волны 1.5: юрфирма на 2–10 юристов, нужна маршрутизация эскалаций по практике/юристу — недоступна до реализации Pro-функциональности.

Портрет Волны 2: независимый финансовый или страховой советник, попадает в воронку через тёплое интро от риелтора-партнёра или через прямой кейс юридической ниши («это уже работает у юристов — вот как это работает у вас»).

Референс-канал: 3–5 партнёрств с риелторскими конторами — это не платящая ниша сама по себе (у мелких риелторских контор churn 50–90%+/год, цикл продажи 6–12 мес — под вопросом как самостоятельная ниша), а именно мост к Волне 2.

# 4. Тарифы и упаковка

- Цену $199/$499 не менять на этом этапе — она уже откалибрована рынком (AI SDR-аналоги продаются в том же диапазоне за другую функцию) и не требует region-pricing/PPP на текущих рынках (США, Австралия, Канада, UK — развитые экономики).

- Ускорить реализацию Pro (мультистаффинг, P1) до мес. 3, а не оставлять как «цифру в прайсинге» — это прямая зависимость математики раздела 2: 30 клиентов на Pro дают почти столько же MRR, сколько 75 клиентов на Starter.

- Добавить опцию годовой предоплаты (например, 2 месяца в подарок) — не ускоряет MRR напрямую, но снижает риск churn на старте и даёт кэш раньше; вводить только после запуска (раздел 7).

- Не вводить реферальную комиссию для риелторов — статус моста (не платящая ниша) уже осознанно выбран и работает через личные интро, не через формальную партнёрскую программу.

# 5. Каналы и sales-motion

## Месяцы 1–2 после запуска: founder-led outbound

LinkedIn + персонализированные email, ~50 отобранных аккаунтов, 10–15 касаний в день — на финальных, а не черновых материалах (см. Фазу 0). Цель первого месяца — не объём, а первые 3–5 design-partner клиентов и обкатка питча на реальных ответах. Этого объёма мало для $50K к 6-му месяцу — он предназначен для валидации, не для масштаба.

## С точки принятия решения (конец мес. 2, если критерии выполнены): расширение throughput

- Найм SDR/BDR — единственный способ поднять объём outbound с 50 до 150–200 аккаунтов в неделю без потери качества персонализации. Не предзаданное действие «мес. 2–3» — решение принимается по метрикам (раздел 8) и финансируется только если они выполнены. Без найма throughput остаётся потолком одного человека, и это осознанный выбор гибридного пути, а не провал плана.

- Listing на Clio marketplace + активация уже построенного Clio-вебхука — канал discovery именно там, где ищут инструменты юр.фирмы на practice-management софте.

- Первые кейсы от design-partner клиентов Волны 1 — конкретные цифры (сколько лидов поймано, сколько записей создано) сильнее общих цифр рынка в аутриче.

## Месяцы 3–4: платные каналы + Волна 2

- LinkedIn Ads + Google Search по intent-запросам («legal intake AI», «law firm chatbot», «lead qualification for lawyers») — на креативах, подготовленных заранее в Фазе 0, не создаваемых в моменте. Бюджет стартует с $1–2К/мес, масштабируется только если CAC окупается в пределах 3 месяцев ARPU.

- Запуск Волны 2 (финсоветники) через уже собранные интро от риелторов и переиспользование того же продукта/позиционирования с адаптированным месседжингом.

- Гео-расширение AU/Канада/UK — тот же outbound-канал, без нового канала, с локализованным месседжингом (для UK — «не теряем лидов», не «дешевле сотрудника», труд там дешевле).

## Месяцы 4–6: партнёрства и compounding

- Реферальная программа для уже платящих design-partner клиентов — интро внутри профессиональных сообществ (местные бар-ассоциации, юр.тех-вебинары) — дешёвый высокодоверительный канал для мелких юрфирм.

- Content/PR на базе накопленных кейсов — сравнение с Smith.ai/LawDroid на лендинге, живые цифры конверсии вместо только рыночных данных.

# 6. Продажная воронка и ожидаемые конверсии

| Этап | Определение | Ожидаемая конверсия |
| --- | --- | --- |
| Касание → ответ | Cold LinkedIn/email touch | 8–12% |
| Ответ → звонок | 15–20 мин discovery/демо | 30–40% |
| Звонок → старт триала | Карта привязана, онбординг начат | 50–60% |
| Триал → оплата | 7 дней, self-serve + founder assist | 25–35% |

Первые 1–2 месяца после запуска: каждый триал сопровождается founder-led демо-звонком (доверие в регулируемой нише строится через живой разговор, не только через self-serve). С ростом соц.доказательств (кейсы, отзывы) доля чисто self-serve триалов без звонка должна расти — это снижает нагрузку на одного человека и позволяет каналам с платным трафиком (раздел 5) окупаться без пропорционального роста ручных встреч.

# 7. Фаза 0 — единый пакет готовности к запуску

Это прямой ответ на главную поправку к плану: биллинг переводится в боевой режим не изолированно и не в первую неделю ради самого факта, а как последний шаг одного пакета, который закрывается целиком. Пока любая часть пакета не готова — ни одно реальное касание клиенту не уходит, и ни одна система не переключается в боевой режим. Помесячный отсчёт в разделе 8 начинается по факту завершения этой фазы, а не с сегодняшнего дня.

## Продукт — что должно быть закрыто

- Юридическая проверка UPL (unauthorized practice of law) по Калифорнии и Нью-Йорку у практикующего юриста — без неё нельзя продавать в юр.нише вообще, это не техническая, а юридическая готовность.

- Реальная доставка SMS и/или email — сегодня работает только веб-виджет и ручные ответы сотрудников. Для ниши, где часть лидов привыкла звонить или писать SMS, а не открывать чат-виджет (особенно рефералы от риелторов), это прямое ограничение конверсии — нужен минимум MVP одного из каналов до запуска, не после.

- Известные баги устранены: слоты записи в UTC вместо часового пояса бизнеса у ранних аккаунтов (нужно разовое пересохранение Settings — код уже исправлен), тупиковое состояние LOST при опечатке в индексе.

- Зафиксирован срок Pro-тарифа (мультистаффинг) — даже если сам Pro не готов к дню запуска, дата должна быть решена, так как от неё зависит математика раздела 2.

## Контент и материалы — что должно быть готово (не черновики)

- Лендинг — финальная версия текста и дизайна (сейчас черновик flywheel-landing-legal.html, ждёт правки).

- LinkedIn- и email-аутрич — доведены до финальной, отправляемой версии (сейчас черновики: 2 варианта заявки, follow-up, 3 темы cold email).

- Минимум один набор рекламных креативов под платные каналы — готовится заранее, даже притом что сами платные каналы стартуют только в мес. 3, чтобы не терять на них время в моменте.

- Sales-материал для founder-led звонков: короткий one-pager/демо-скрипт, сведённый список типовых возражений с ответами (черновик «это точно легально?» уже есть в аутрич-материалах, но нужен цельный набор, не один пункт).

- Шаблон под будущие кейсы/отзывы — структура, куда лягут цифры первых design partners, готовится заранее, до того как появятся сами цифры.

## Инфраструктура — переключение в боевой режим (последний шаг, не первый)

- Lemon Squeezy → live mode.

- Канал SMS/email (если реализован к моменту запуска) → боевые ключи провайдера.

- Финальный сквозной прогон всего цикла в боевом режиме (не тестовыми картами) непосредственно перед первым реальным касанием клиента.

Ориентировочный срок Фазы 0 — 2–4 недели, в зависимости от того, сколько из перечисленного уже частично готово (черновики лендинга и аутрич-материалов уже есть — это экономит время). Месяц 1 в разделе 8 ниже уже закладывает мягкий старт (5 клиентов) — это и есть встроенное время на то, чтобы Фаза 0 донеслась до конца, а не отдельный сдвиг всего плана.

# 8. Помесячный план — гибридный сценарий

Месяцы 1–2 после Фазы 0 фиксированы и одинаковы для обеих веток: только личный founder-led outbound, без найма и без рекламного бюджета. Дальше план расходится на два пути в зависимости от того, выполнены ли критерии перехода к агрессивному сценарию (см. ниже).

| Месяц | Новых клиентов | Всего клиентов | MRR | Ключевые действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 5 | ~$1,000 | Фаза 0 закрыта, боевой режим включён синхронно, первые design partners |
| 2 | 10 | 15 | ~$3,000 | Первые кейсы, метрики собираются к точке решения |

Ориентир мес. 2 (~$3K MRR, 15 клиентов) совпадает с уже существующей внутренней рекомендацией «10–20 пилотов ко 2-му месяцу».

## Точка принятия решения — конец месяца 2

По итогам первых двух месяцев на личном outbound-канале — явное решение, финансировать ли найм SDR/BDR и рекламный бюджет с месяца 3, а не автоматический переход по календарю.

| Критерий | Порог для перехода к агрессивному сценарию |
| --- | --- |
| Конверсия триал → оплата | ≥ 25–30% |
| Reply rate на outbound-касания | ≥ 8–10% |
| Платящих клиентов к концу мес. 2 | ≥ 10–15 (по плану) |
| Ранний churn первых клиентов | низкий, без явного отказа от продукта |
| Обратная связь design partners | готовы быть кейсом/референсом |

Если критерии выполнены — переходим к агрессивной ветке ниже. Если нет — остаёмся на консервативной ветке и пересматриваем решение повторно в конце месяца 4, не форсируя найм на неподтверждённых цифрах.

## Агрессивная ветка (мес. 3–6, если критерии выполнены)

| Месяц | Новых клиентов | Всего клиентов | MRR | Ключевые действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 20 | 35 | ~$8,000 | Найм SDR, Pro-тариф, Clio marketplace, AU/UK старт |
| 4 | 35 | 70 | ~$18,000 | Волна 2, платные каналы (на готовых креативах), реферальная программа |
| 5 | 60 | 130 | ~$36,000 | Compounding рефералов и партнёрств |
| 6 | 60 | 190 | ~$50,000 | Целевая конфигурация раздела 2 достигнута |

Рост мес. 3→6 предполагает, что найм и платные каналы запущены вовремя по итогам точки решения — это целевой темп, не гарантированный.

## Консервативная ветка (мес. 3–6, если критерии не выполнены)

| Месяц | Новых клиентов | Всего клиентов | MRR | Ключевые действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 8 | 23 | ~$4,600 | Только личный outbound, Pro-тариф при готовности |
| 4 | 10 | 33 | ~$6,600 | Повторная точка решения о найме/бюджете |
| 5 | 12 | 45 | ~$9,000 | Личный outbound + первые органические рефералы |
| 6 | 15 | 60 | ~$12,000 | Реалистичный потолок без найма/бюджета |

Консервативная ветка приземляется в диапазон $10–15K MRR, обозначенный в разделе 9 как честный потолок founder-led outbound без найма и платных каналов — не провал плана, а его сознательно выбранная нижняя граница на старте.

# 9. Риски и меры

- HubSpot Breeze AI — прямая угроза SMB-сегменту (встроен в уже используемую CRM, от $20/место/мес). Мера: держать позиционирование на архитектурной гарантии комплаенса — это то, что промпт-надстройка над чужой CRM физически не может гарантировать так же.

- Регуляторный риск в целом закрыт технически (disclosure by default для California SB 243, New York Article 47, EU AI Act Art. 50), но список требований по штатам растёт (Колорадо — с 30 июня 2026) — держать в поле зрения, не разовая проверка.

- Retention юридической соло-ниши пока не задокументирован эмпирически (в отличие от риелторов и финсоветников, где churn уже измерен по внешним источникам) — собирать данные с первых 10–15 клиентов как приоритет, а не полагаться на аналогии.

- Throughput одного основателя — жёсткий потолок консервативной ветки (раздел 8) по решению. Если точка принятия решения в конце мес. 2 не подтвердит критерии и найм/бюджет не будут запущены, реалистичный результат 6 месяцев — $10–15K MRR (60–75 клиентов) на одном outbound-канале, а не $50K. Это осознанно выбранный гибридный путь, а не провал плана — риск в том, чтобы не тянуть с повторной точкой решения в мес. 4, если метрики к тому моменту уже выглядят убедительно.

- Затянутая Фаза 0 сдвигает весь план вправо один в один — если готовность растянется дольше 4 недель, месяц 1 в разделе 8 нужно пересчитать от новой даты запуска, а не пытаться нагнать отставание за счёт более агрессивных цифр в следующих месяцах.

# 10. Метрики для еженедельного трекинга

| Категория | Метрики |
| --- | --- |
| Outbound | Контактов/нед, reply rate, забронировано звонков |
| Воронка | Триалов запущено, конверсия триал→оплата, время до конверсии |
| Выручка | MRR, новых логотипов, churn, ARPU |
| Каналы | CAC по каналу, referral count, payback period |
| Продукт | Activation rate (% триалов с настроенным виджетом/booking), % лидов, дошедших до записи/сметы |

Документ синтезирует данные из marketing-brief, niche-strategy-recommendation, gtm-legal-vertical, process-cost-risks-usp-summary, technical-strategy-usp-and-tiers, legal-vertical-product-plan, status-and-gtm-plan, ux-audit-widget-dashboard и booking-milestone-and-research. Полная версия каждого документа — в проекте.